Приложение 1

к приказу министерства образования и молодежной политики

Ставропольского края

от 30.12.2013 года  №1390-пр

ПЛАН

мероприятий министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Ставропольском крае в 2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Этап подготовки |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Формирование Рабочей группы при Правительстве Ставропольского края по подготовке к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Ставропольского края в 2014 году (далее – Рабочая группа) | Декабрь 2013 г. | Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края (далее – МО и МП СК) |
| 1.2 | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Ставропольском крае в 2014 году | Декабрь 2013 г. | МО и МП СК |
| 1.4 | Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в подготовке и проведению ЕГЭ | в течение года | МО и МП СК |
| 1.5 | Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ в Ставропольском крае | весь период | МО и МП СК |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1 | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА, ЕГЭ в2014 году. | декабрь 2013 г. | МО и МП СК |
| 2.2 | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
|  | - регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ); | февраль-март 2014 г. | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее - ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО) |
|  | - предметных комиссий ЕГЭ; | март 2014 г. | МО и МП СК, ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО |
|  | - пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ), | до 01 апреля 2014 г. | МО и МП СК |
| 3. | Утверждение региональных организационно-нормативных документов: |  |  |
| 3.1 | Утверждение Положений, регламентирующих проведение ЕГЭ в Ставропольском крае в 2014 году: - о государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения единого государственного экзамена, - о региональном центре обработки информации, - о предметных комиссиях при проведении ЕГЭ, - о конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ, - об организации и проведении ЕГЭ, - об организации и проведении ЕГЭ, о подготовке и проведении ЕГЭ в ППЭ, | Декабрь 2013 г. – январь 2014 года | МО и МП СК |
| 3.2 | Утверждение составов: - государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по организации и проведению ЕГЭ в Ставропольском крае в 2014 году (далее – ГЭК); - конфликтной комиссии Ставропольского края для проведения ЕГЭ в Ставропольском крае в 2014 году; - предметных комиссий для проведения ЕГЭ в Ставропольском крае в 2014 году; - руководителей ППЭ; - уполномоченных представителей ГЭК. | февраль- март 2014 г. | МО и МП СК |
| 3.3. | Утверждение: - пунктов проведения ЕГЭ; - пунктов проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ; - утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ. | до 10 февраля 2014 г. | МО и МП СК |
| 3.4 | Определение транспортных схем доставки в ППЭ - участников; - экзаменационных материалов | март 2014 | МО и МП СК, муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) |
| 3.5 | Аккредитация общественных наблюдателей | апрель-июль 2014 г. | МО и МП СК (МОУО) |
| 4 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы (далее – РИС) и взаимодействия с федеральной информационной системой (далее – ФИС) | декабрь 2013 г. | МО и МП СК, региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) |
| 4.1 | Подготовка и направление в Рособрнадзор и Федеральный центр тестирования заявки на экзаменационные материалы. | декабрь 2013 г. | МО и МП СК, РЦОИ |
| 4.2 | Организация работы в образовательных учреждениях по формированию РИС | до 01 февраля 2014 г. | МОУО |
| 4.3 | Формирование и сопровождение РИС в Ставропольском крае в 2014 году | в течение всего периода | МО и МП СК, РЦОИ, МОУО |
| 5. | Организация обучения, лиц привлекаемых к проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.1 | Председателей предметных комиссий и учителей – экспертов в обучающих семинарах, в том числе организованных на федеральном уровне | весь период | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО, МО и МП СК |
| 5.2 | Организация обучения в крае: - специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях Ставропольского края; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, обеспечивающих техническое сопровождение ЕГЭ; | Январь-март 2014 года | МО и МП СК, ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО |
|  | - организаторов ППЭ | Апрель 2014 г. | МОУО |
| 6 | Организация проведения внешней оценки подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ в образовательных организациях | октябрь 2013 г. – май 2014 г. | МОУО |
| 6.2 | Обработка результатов мониторинга ЕГЭ в 2014 году | Июнь- август 2014 г. | РЦОИ |
| 6.3 | Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в период ЕГЭ: -муниципальных органов управления образования; -конфликтной комиссии; -предметных комиссий; -общественных наблюдателей. | июль 2014 г. | МО и МП СК, МОУО |
| 6.4 | Подготовка сводного аналитического отчета, включающего в том числе предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ (по всем направлениям работ) | июль -август 2014 г. | МО и МП СК, МОУО |
| 7 | Мероприятия по обеспечению информирования о подготовке и проведению ЕГЭ |  |  |
| 7.1 | Проведение совещаний с педагогическими работниками образовательных учреждений, собраний обучающихся образовательных организаций и их родителей по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | ноябрь 2013 г. февраль- март 2014 г. апрель-май 2014 г. | МОУО |
| 7.2 | Участие в тематических передачах на телевидении и радио, подготовка публикаций в СМИ | в течение года по отдельному графику | МО и МП СК, МОУО |
| 7.3 | Обеспечение работы регионального сайта информационной поддержки ЕГЭ | в течение года | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 7.4 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам технического сопровождения для операторов и руководителей ППЭ в период проведения ЕГЭ | май-июль 2014 г. | ГБОУ ДПО СКИРО и ПРО (РЦОИ) |
| 7.5 | Информирование об особенностях проведения ЕГЭ средствами краевого родительского лектория | в течение года по отдельному графику | МО и МП СК, МОУО |
| II. | Этап проведения |  |  |
| 1. | Реализация технологий проведения ЕГЭ |
| 1.1 | Получение материалов ЕГЭ из Рособрнадзора | апрель 2014 г. | РЦОИ |
| 1.2 | Проведение ЕГЭ, согласно расписания, утвержденного Рособрнадзором | апрель-июль 2014 г | МО и МП СК, РЦОИ, МОУО |
| 1.3 | Организация работы предметных комиссий | апрель-июль 2014 г | МО и МП СК, ГБОУ ДПО СКИРО ПК И ПРО, РЦОИ, МОУО |
| 1.4 | Информирование участников ЕГЭ о результатах сдачи экзаменов | апрель-июль 2014 г | МО и МП СК, РЦОИ, ГЭК, МОУО |
| 2 | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, процедурой проведением ЕГЭ | апрель-июль 2014 г | МО и МП СК, ГБОУ ДПО СКИРО ПК И ПРО, РЦОИ, МОУО |
| 2.1 | Проведение проверок с целью обеспечения контроля за соблюдением процедуры проведения государственной итоговой аттестации, ЕГЭ на территории Ставропольского края | апрель-июль 2014 г. | МО и МП СК |
| 2.2 | Аккредитация общественных наблюдателей | март-июль 2014 г. | МО и МП СК, МОУО |
| III | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 1 | Подготовка аналитической информации: | июль-август 2014 г. | МО и МП СК |
|  | - итоговые протоколы проведения ЕГЭ | июль 2014 г. | СКИРО ПК и ПРО |
|  | - аналитические справки по результатам проведения ЕГЭ | июль 2014 г. | МОУО |
| 2 | Подготовка отчета о результатах проведения ЕГЭ | июль-август 2014 г. | МО и МП СК |
| 3 | Издание информационного сборника по результатам ЕГЭ | август – сентябрь 2014 г. | МО и МП СК |
| 4 | Предложения в Рособрнадзор по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ в 2014 году | август 2014 г. | МО и МП СК |